2017年市环保局环境污染防控及创建国家环保模范城市项目绩效自评报告

项目名称：2017年环境污染防控及创建国家环保模范城市项目

项目单位：武汉市环境保护局

主管部门：武汉市环境保护局

2018年5月

目 录

前   言	1

一、项目基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目预算绩效目标	2

二、绩效评价分析	3

（一）项目管理情况	3

1．业务管理情况	3

2.财务管理情况	4

（二）项目预算绩效目标的完成情况	5

1、投入	5

2、过程	7

3、产出	11

4、效果	12

三、自评结论	13

（一）自评结论	14

（二）主要经验	14

（三）存在的问题和改进建议	15

# 前   言

根据武汉市财政局《市财政局关于印发2018年市直预算绩效评价工作方案的通知》（武财绩[2018]305号），为强化绩效责任，提升财政资金资源配置效率和使用效益，全面了解我局环境污染防控及创建国家环保模范城市项目的实施情况和实施效果，同时为以后年度该项目的开展提供参考，武汉市财政局组织了对我局2017年环境污染防控及创建国家环保模范城市项目财政资金绩效自评工作。

根据《中华人民共和国预算法》、《湖北省人民代表大会常务委员会关于进一步推进预算绩效管理的决定》、《湖北省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（鄂政发[2013]9号）、《市财政局关于进一步加强预算管理的意见》（武政[2013]95号）和《市财政局关于进一步加强预算绩效评价工作的通知》（武财绩[2016]605号）等有关要求，我局完成了2017年环境污染防控及创建国家环保模范城市项目绩效评价工作，并形成本绩效自评报告。

- 一、项目基本情况

## （一）项目概况

1．项目立项背景

根据《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）；市人民政府《关于切实加强环境保护重点工作的通知》（武政[2012]52号）；《市人民政府关于印发武汉市改善空气质量行动计划(2013—2017年)的通知》（武政[2014]1号）；《市人民政府关于印发武汉市创建国家和湖北省环境保护模范城市工作方案的通知》等文件精神， 2017年我局申报了环境污染防控及创建国家环保模范城市项目，项目主要内容为：

(1)调查分析水环境状况，研究污染防治对策；(2)编制重点不达标考核水体的达标方案；(3)实施水污染防治行动考核第三方督查；(4)开展强制清洁生产审核；(5)水污染防治工作专班工作经费。(6)大气污染防治，烟粉尘、挥发性有机物、堆场扬尘综合治理等；(7)水污染防治，饮用水水源地环境整治、改善考核断面水质的河港污染源整治、水质良好湖泊和重点湖泊周边污染源整治等；(8)重金属减、涉重污染防治和土壤修复等；（9）创建国家环保模范城市。

2．项目实施情况

（1）评价对象与范围

本次评价对象为2017年度环境污染防控及创建国家环保模范城市项目资金，共计2,493.71万元。

（2）项目主要工作与完成情况

2017年环境污染防控及创建国家环保模范城市项目资金用于第三方督查335.46万元,水环境状况调查分析与对策研究439.22万元,总量减排核算核定112.64万元, 清洁生产审核416.70万元,购买监视性监测数据服务118.75万元, 购买扬尘在线监控数据服务380.66万元, 排污许可证核发审核4.90万元。

## （二）项目预算绩效目标

本次绩效项目评价对象为2017年度环境污染防控及创建国家环保模范城市项目资金的使用绩效。2017年市预算绩效目标：水质优良比例达到72.7%左右，城市集中式饮用水水源水质达到或优于III类比例高于99%；完成30家企业清洁生产审核。

- 二、绩效评价分析

## （一）项目管理情况

本项目评价的目的是为了解环境污染防控及创建国家环保模范城市项目专项资金预算支出的绩效情况，为环境污染防控及创建国家环保模范城市项目专项资金支出预算安排提供决策支持，进一步增强我局对环境污染防控及创建国家环保模范城市项目专项资金支出管理的责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益。

### 1．业务管理情况

此评自评工作，评价依据如下：

（1）政策、法规依据

1）《中华人民共和国预算法》（2011年修订版）；

2）《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011] 285号）；

3）《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预[2011] 416号）；

4）《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预[2013] 53号）；

5）《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发[2012] 5号）；

6）《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》；

7）《市财政局关于印发2018年市直预算绩效评价工作方案的通知》（武财绩[2018]305号）；

8）处室2017年工作总结；

9）《2017年全市环境保护工作要点》（武环〔2017〕20号）；

10）2017年市政府公报。

（2）项目质量可控性

为践行绿色发展理念，切实改善全市空气质量；严格落实水污染防治工作责任，强化监督管理，加快改善水环境质量，加大水污染防治力度，保障国家水安全，环境保护部会同国务院有关部门制订了《水污染防治行动计划实施情况考核规定（试行）》（环水体[2016]179号），省人民政府办公厅也有关于印发《湖北省跨界断面水质考核办法(试行)的通知》（鄂政办发[2015]43号）等文件。

我市以创建国家、省环境保护模范城市为平台，以推进生态文明和国家中心城市建设为动力，大力实施城市环境综合整治，全面提升城市环境质量，优化城市功能布局，建设天蓝、地绿、水清的“美丽江城”、“幸福武汉”，先后出台了《市人民政府办公厅关于印发武汉市拥抱蓝天行动2017年度考核办法的通知》（武政办〔2017〕41号），《武汉市改善空气质量行动计划实施情况考核评价办法(试行)》，《市人民政府关于印发武汉市创建国家和湖北省环境保护模范城市工作方案的通知》。出台的相关通知、考核规定办法，对项目执行提出明确要求，项目质量可控性强。

### 2.财务管理情况

2017年环境污染防控及创建国家环保模范城市项目财政预算安排2,493.71万元，其中：财政年初预算2,143.99万元，上年结转349.72万元。资金共使用1,808.32万元，市财政收回指标138.95万元，实际结余546.43万元。具体见下表：

表1.1             2017年环境污染防控及创模专项资金预算收支表

| 收入 |  | 支出 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算数（万元） | 项目名称 | 支出数（万元） |
| 合计 | 2,493.71 | 合计 | 2,493.71 |
| 一、市级财政年初预算 | 2,143.99 | 一、项目支出 | 1,808.32 |
| 二、上年结转 | 349.72 | 水污染防治行动考核第三方督查 | 177.47 |
|  |  | 水环境状况调查分析与对策研究 | 92.40 |
|  |  | 典型场地地下水调查与研究 | 150.00 |
|  |  | 水污染物减排核查核算 | 25.80 |
|  |  | 生态补偿研究 | 21.80 |
|  |  | 水专班经费 | 5.20 |
|  |  | 重点企业清洁生产审核补助 | 212.00 |
|  |  | 改善空气环境质量第三方督查 | 147.32 |
|  |  | 大气专班经费 | 25.30 |
|  |  | 大气污染物减排核查核算 | 86.84 |
|  |  | 大气污染源动态更新调查 | 44.70 |
|  |  | 购买扬尘在线数据 | 163.76 |
|  |  | 大气污染源调查与研究 | 48.00 |
|  |  | 环保验收调查 | 134.70 |
|  |  | 监视性监测 | 118.75 |
|  |  | 水污染防治规划 | 42.00 |
|  |  | 饮用水源地标示建设 | 79.82 |
|  |  | 第三方督查 | 10.67 |
|  |  | 购买道路及工地扬尘在线数据 | 216.90 |
|  |  | 创建国家环保模范城市 | 4.90 |
|  |  | 二、财政收回 | 138.95 |
|  |  | 三、结余 | 546.43 |

## （二）项目预算绩效目标的完成情况

### 1、投入

（1）项目立项规范性

2016年11月，国务院颁布《 “十三五”生态环境保护规划的通知》（国发〔2016〕65号），2017年2月市政府印发《武汉市环境保护“十三五”规划》（武政〔2017〕5号）, 将提高环境质量，加强生态环境综合治理，加快补齐生态环境短板，作为当前核心任务。

2017年环境污染防控及创建国家环保模范城市项目立项依据充分，符合国家及地方对环保事业发展的要求，项目申报、批复等决策程序完备、合规。

（2）绩效目标制定情况

绩效目标设定为完成市政府下达的2017年改善水环境质量目标任务，水质优良比例达到72.7%左右，城市集中式饮用水水源水环境质量达标率100%；完成30家企业清洁生产审核。

绩效目标主要针对市政府下达的目标任务，仅对水质优良比例和城市集中式饮用水水源水质及PM2.5和PM10平均浓度下达了具体要求，对开展强制清洁生产审核；大气污染防治，烟粉尘、挥发性有机物、堆场扬尘综合治理等；重金属减、涉重污染防治和土壤修复等；创建国家环保模范城市方面的效益指标并未细化明确，不能全面反映该项目资金的绩效，绩效指标不全面。

（3）资金拨付、到位情况

2017年环境污染防控及创建国家环保模范城市项目专项财政资金预算安排2,493.71万元，实际拨付财政资金2,354.76万元，专项预算资金在执行年度内按计划安排落实到位，财政资金拨付率及到位率为100%。

综上，项目投入指标得分见下表：

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 目标值 | 指标值 | 得分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目立项 | 项目立项规范性 | 4 | 100 | 100 | 4.00 |  |
|  | 绩效目标合理性 | 4 | 100 | 75 | 3.00 | 指标不全面 |
| 项目资金落实 | 资金到位率 | 3 | 100 | 100 | 3.00 |  |
|  | 资金到位及时性 | 3 | 100 | 100 | 3.00 |  |
| 合计 |  | 14 | —— | —— | 13 |  |

### 2、过程

（1）项目制度健全性

2016年11月，国务院关于印发《十三五”生态环境保护规划的通知》（发〔2016〕65号），2017年2月为加强“十三五”期间武汉市环境保护工作，市政府印发《发武汉市环境保护“十三五”规划的通知》（武政〔2017〕5号）。

2017年，我局印发《2017年全市环境保护工作要点的通知》（武环〔2017〕20号），《2017年水污染防治行动实施方案》明确了年度工作目标、确定了十项主要工作、提出了六大保障措施，有序推进水污染等防治工作。

提高环境质量，加强生态环境综合治理，加快补齐生态环境短板，是当前核心任务，生态文明建设上升为国家战略，武汉市出台文件内容符合党中央、国务院高度重视生态环境保护工作精神。本项目制度健全。

（2）制度执行有效性

我局先后修订了项目管理办法，但是对项目执行变更手续方面尚需完善。

（3）项目质量控制性

2004年，《湖北省排污费征收使用管理暂行办法》（省政府令第310号）、《湖北省省级环境保护专项资金管理暂行办法》（鄂政发〔2004〕56号）先后出台，对资金规范、安全运行起到保障作用。

（4）资金管理制度

2004年11月，省财政厅、省环保局起草的《湖北省省级环境保护专项资金管理暂行办法》(鄂政发〔2004〕56号)，规定了财政部门负责专项资金的预算管理,参与项目申报和初审,组织项目的会审、审批，下达专项资金项目的支出预算,办理资金拨付,对专项资金使用情况及日常财政财务管理进行监督、检查，可操作性强。

（5）资金使用合规性

2017年环境污染防控及创建国家环保模范城市项目专项资金共计2,493.71万元，实际拨付1,808.32万元，具体情况见下表：

单位：万元

| 单位名称 | 项目内容 | 预算 | 支出数 | 未支出数 | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 2,493.71 | 1,808.32 | 546.43 | 78.09% |
| 武汉新江城环境事务咨询有限责任公司 | 实施水污染防治行动考核第三方督查 | 200.00 | 68.54 | 4.38 | 97.81% |
| 湖北君邦环境技术有限责任公司 |  |  | 73.44 |  |  |
| 武汉新江城环境事务咨询有限责任公司 |  |  | 17.13 |  |  |
| 湖北君邦环境技术有限责任公司 |  |  | 18.36 |  |  |
| 武汉新江城环境事务咨询有限责任公司 | 水环境状况调查分析与对策研究 | 113.00 | 12.69 |  | 100.00% |
| 湖北君邦环境技术有限责任公司 |  |  | 13.06 |  |  |
| 武汉新江城环境事务咨询有限责任公司 |  |  | 23.90 |  |  |
| 武汉新江城环境事务咨询有限责任公司 |  |  | 4.35 |  |  |
| 武汉大学 |  |  | 8.00 |  |  |
| 武汉新江城环境事务咨询有限责任公司 |  |  | 3.17 |  |  |
| 湖北君邦环境技术有限责任公司 |  |  | 3.26 |  |  |
| 湖北君邦环境技术有限责任公司 |  |  | 3.60 |  |  |
| 武汉新江城环境事务咨询有限责任公司 |  |  | 5.97 |  |  |
| 武汉智汇元环保科技有限公司 |  |  | 14.40 |  |  |
| 武汉新江城环境事务咨询有限责任公司 | 典型场地地下水基础环境状况调查分析与对策研究 | 150.00 | 50.00 |  | 100.00% |
| 武汉新江城环境事务咨询有限责任公司 |  |  | 43.34 |  |  |
| 武汉新江城环境事务咨询有限责任公司 |  |  | 56.66 |  |  |
| 武汉新江城环境事务咨询有限责任公司 | 水污染总量减排核算核定 | 30.00 | 20.64 |  | 100.00% |
| 武汉新江城环境事务咨询有限责任公司 |  |  | 5.16 |  |  |
| 武汉智汇元环保科技有限公司 | 后官湖生态补偿机制研究 | 30.00 | 17.44 |  | 100.00% |
| 武汉智汇元环保科技有限公司 |  |  | 4.36 |  |  |
| 武汉晨星人力资源服务有限责任公司 | 水污染防治工作专班工作经费 | 10.00 | 0.20 |  | 100.00% |
| 武汉绿色江城环保服务中心 |  |  | 5.00 |  |  |
| 广州昭和汽车零部件有限公司武汉分公司 | 强制性清洁生产审核 | 300.00 | 10.00 | 10.00 | 96.67% |
| 武汉天喻信息产业股份有限公司 |  |  | 10.00 |  |  |
| 武汉松石科技股份有限公司 |  |  | 10.00 |  |  |
| 武汉捷盛经贸有限责任公司 |  |  | 10.00 |  |  |
| 中国石油化工股份有限公司武汉分公司 |  |  | 10.00 |  |  |
| 武汉长华长源汽车零部件有限公司 |  |  | 10.00 |  |  |
| 武汉大安制药有限公司 |  |  | 10.00 |  |  |
| 湖北武汉双汇食品有限公司 |  |  | 10.00 |  |  |
| 武汉人福药业有限责任公司 |  |  | 10.00 |  |  |
| 藤仓烽火光电材料科技有限公司 |  |  | 10.00 |  |  |
| 武汉中粮食品科技有限公司 |  |  | 10.00 |  |  |
| 武汉爱帝针纺实业有限公司 |  |  | 2.00 |  |  |
| 武汉武船机电模块有限责任公司 |  |  | 10.00 |  |  |
| 武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司 |  |  | 10.00 |  |  |
| 中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司 |  |  | 10.00 |  |  |
| 湖北中化东方肥料有限公司 |  |  | 10.00 |  |  |
| 武汉雅都包装印刷有限公司 |  |  | 10.00 |  |  |
| 摩托罗拉（武汉）移动技术通信有限公司 |  |  | 10.00 |  |  |
| 武汉凌达压缩机有限公司 |  |  | 10.00 |  |  |
| 武汉四新铜业有限公司 |  |  | 10.00 |  |  |
| 武汉市环境保护科学研究院 |  |  | 10.00 |  |  |
| 中国人民解放军第三三0三工厂 |  |  | 10.00 |  |  |
| 湖北君邦环境技术有限责任公司 | 改善空气环境质量第三方督查 | 147.32 | 13.51 |  | 100.00% |
| 武汉巨正环保科技有限公司 |  |  | 13.74 |  |  |
| 武汉智汇元环保科技有限公司 |  |  | 16.95 |  |  |
| 武汉巨正环保科技有限公司 |  |  | 8.20 |  |  |
| 武汉巨正环保科技有限公司 |  |  | 10.12 |  |  |
| 湖北君邦环境技术有限责任公司 |  |  | 18.01 |  |  |
| 武汉智汇元环保科技有限公司 |  |  | 22.60 |  |  |
| 湖北君邦环境技术有限责任公司 |  |  | 13.51 |  |  |
| 武汉巨正环保科技有限公司 |  |  | 13.74 |  |  |
| 武汉智汇元环保科技有限公司 |  |  | 16.95 |  |  |
| 武汉依迅北斗空间技术有限公司 | 市空气质量办专班工作经费 | 30.00 | 20.00 | 4.60 | 84.67% |
| 湖北君邦环境技术有限责任公司 |  |  | 3.50 |  |  |
| 武汉振欣印务有限公司 |  |  | 1.80 |  |  |
| 武汉智汇元环保科技有限公司 | 大气污染物总量减排核查核算 | 86.84 | 31.60 |  | 100.00% |
| 湖北君邦环境技术有限责任公司 |  |  | 37.87 |  |  |
| 湖北君邦环境技术有限责任公司 |  |  | 9.47 |  |  |
| 武汉智汇元环保科技有限公司 |  |  | 7.90 |  |  |
| 武汉智汇元环保科技有限公司 | 重点区域污染源动态更新调查 | 44.70 | 31.29 |  | 100.00% |
| 武汉智汇元环保科技有限公司 |  |  | 8.94 |  |  |
| 武汉智汇元环保科技有限公司 |  |  | 4.47 |  |  |
| 武汉巨正环保科技有限公司 | 购买扬尘在线监控数据服务100台套 | 545.86 | 80.40 | 382.10 | 30.00% |
| 北京雪迪龙科技股份有限公司 |  |  | 83.36 |  |  |
| 湖北君邦环境技术有限责任公司 | 全市大气氨污染源调查及防治对策研究 | 48.00 | 38.40 |  | 100.00% |
| 湖北君邦环境技术有限责任公司 |  |  | 9.60 |  |  |
| 武汉智汇元环保科技有限公司 | 建设项目竣工环保验收调查 | 155.84 | 5.00 | 21.14 | 86.43% |
| 武汉智汇元环保科技有限公司 |  |  | 7.50 |  |  |
| 武汉唯沃环境技术有限公司 |  |  | 7.20 |  |  |
| 湖北君邦环境技术有限责任公司 |  |  | 11.20 |  |  |
| 湖北君邦环境技术有限责任公司 |  |  | 14.40 |  |  |
| 武汉中地格林环保科技有限公司 |  |  | 4.50 |  |  |
| 武汉唯沃环境技术有限公司 |  |  | 7.20 |  |  |
| 湖北君邦环境技术有限责任公司 |  |  | 11.20 |  |  |
| 中南安全环境技术研究院股份有限公司 |  |  | 14.00 |  |  |
| 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 |  |  | 10.00 |  |  |
| 武汉唯沃环境技术有限公司 |  |  | 1.80 |  |  |
| 武汉绿色动力再生能源有限公司 |  |  | 5.00 |  |  |
| 武汉智汇元环保科技有限公司 |  |  | 7.50 |  |  |
| 武汉唯沃环境技术有限公司 |  |  | 1.80 |  |  |
| 湖北君邦环境技术有限责任公司 |  |  | 2.80 |  |  |
| 武汉智汇元环保科技有限公司 |  |  | 3.60 |  |  |
| 武汉中地格林环保科技有限公司 |  |  | 4.50 |  |  |
| 中南安全环境技术研究院股份有限公司 |  |  | 6.00 |  |  |
| 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 |  |  | 9.50 |  |  |
| 河北先河环保科技股份有限公司 | 购买监视性监测数据服务 | 216.56 | 0.56 | 118.75 | 45.17% |
| 河北先河环保科技股份有限公司 |  |  | 92.35 |  |  |
| 河北先河环保科技股份有限公司 | 购买监视性监测数据服务（结转城维费） | 25.84 | 8.33 |  | 100.00% |
| 河北先河环保科技股份有限公司 |  |  | 17.51 |  |  |
| 环境保护部华南环境科学研究所 | 2015年水污染防治规划编制 | 42.00 | 6.11 |  | 100.00% |
| 明达玻璃（武汉）有限公司 |  |  | 10.00 |  |  |
| 环境保护部华南环境科学研究所 |  |  | 25.89 |  |  |
| 武汉市环境保护科学研究院 | 2015年革命老区乡镇集中式饮用水水源保护区建设二期工程（79.817） | 79.82 | 19.60 |  | 100.00% |
| 武汉环科源环保工程技术有限公司 |  |  | 60.22 |  |  |
| 武汉智汇元环保科技有限公司 | 2016年改善空气环境质量第三方督查 | 10.67 | 5.10 |  | 100.00% |
| 武汉巨正环保科技有限公司 |  |  | 5.57 |  |  |
| 武汉天虹环保产业股份有限公司 | 2016年购买建筑工地、重点道路扬尘在线监控数据 | 217.23 | 75.00 | 0.33 | 99.85% |
| 武汉巨正环保科技有限公司 |  |  | 69.60 |  |  |
| 武汉天虹环保产业股份有限公司 |  |  | 37.50 |  |  |
| 武汉巨正环保科技有限公司 |  |  | 4.32 |  |  |
| 武汉巨正环保科技有限公司 |  |  | 30.48 |  |  |
| 湖北君邦环境技术有限责任公司 | 排污许可证核发审核（结转城维费4.9万） | 4.90 | 4.90 |  | 100.00% |
|  | 排污许可证核发审核（2017年监视性监测结余资金4.9万） | 4.90 |  | 4.90 | 0.00% |
|  | 购买监视性监测数据服务（环境污染防控与创模） | 0.23 |  | 0.23 | 0.00% |

（6）财务监控有效性

2017年度局环境污染防控及创建国家环保模范城市项目专项资金实行专款专用制度，财务管理制度上执行行政单位相关财务制度，且系统内部有比较完整的财务管理规定和制度；设立专项资金专户，用款计划严格按照程序执行，账簿及原始凭证齐全，账实基本相符，手续基本齐备，以保证财政资金的安全完整，基本能够反映项目资金使用的财务信息和实际状况。

综上所述，项目管理指标得分见下表：

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 目标值 | 指标值 | 得分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务管理 | 管理制度健全性 | 4 | 100% | 100% | 4.00 |  |
|  | 制度执行有效性 | 4 | 100% | 75% | 3.00 | 项目执行变更手续不全 |
|  | 项目质量控制性 | 4 | 100% | 100% | 4.00 |  |
| 项目资金管理 | 管理制度健全性 | 4 | 100% | 100% | 4.00 |  |
|  | 资金分配合规性 | 5 | 100% | 100% | 5.00 |  |
|  | 财务监控有效性 | 4 | 100% | 100% | 4.00 |  |
| 合计 |  | 25 |  |  | 24 |  |

### 3、产出

①数量指标

- 实际完成率

按照《市财政局关于批复市环保局2017年预算的函》（武财建函【2017】21号），2017年市财政批复我局重点区域污染源减排与治理经费2,493.71万元，调整后预算为2,354.76万元，实际支出1,808.32万元，支出占财政拨款的76.79%，未能全面完成财政预算下达该项目指标。

- 清洁生产审核企业

根据2017年绩效目标，清洁生产审核企业30家，按照2017年实际支付，清洁生产审核企业22家，未达到2017年绩效目标要求。

②质量指标

A、水质优良比例

根据2017年绩效目标，省考核点位水质优良比例72.7%左右，按照国家有关统计，省考核点位2017年水质优良比例72.7%左右，达到2017年绩效目标要求。

B、城市水源达标率

根据2017年绩效目标，19个城市水源达标率100%，按照国家有关统计，19个城市水源2017年达标率100%，达到2017年绩效目标要求。根据上述分析，项目产出指标得分见下表：

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 目标值 | 指标值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 实际完成率 | 8 | 100% | 76.79% | 6.14 |
|  | 清洁生产审核企业数量 | 8 | 100% | 73.33% | 5.87 |
| 质量指标 | 水质优良比例 | 6 | 72.7% | 72.7% | 6.00 |
|  | 城市水源达标率 | 6 | 100% | 100.00% | 6.00 |
| 合计 |  | 28 |  |  | 24.01 |

### 4、效果

（1）社会效益

项目通过做好中央环保督察及湖北长江经济带生态环境保护突出问题整改工作；对水环境状况调查分析与对策研究 ；制定实施土壤污染防治工作方案，开展土壤环境质量调查和修复，严格处置废弃危险化学品；开展清洁生产审核；在全市27个工业集聚区建成污水集中处理设施并安装自动在线监控装；购买扬尘在线监控数据服务；免费安全处理社区医疗危废；排污许可证核发审核 	等具体工作，起到了提升广大市民群众生活质量环保意识的作用。

聘请社会人员义务监督现场环境执法、土壤污染事件调查处理，引导民间组织有序参与土壤污染防治工作。鼓励公众通过“12369”环保举报热线、信函、电子邮件、政府网站、微信平台等途径，对环境违法行为进行监督、举报，鼓励各大新闻媒体平台曝光各类违法排污、环境污染事件。

（2）环境效益指标

2017年，省考核点位水质优良比例72.7%左右，19个城市水源达标率100%，达到市政府目标、要求，水源安全得到了保障。

根据我市2017年空气质量状况和考核情况通报（武大气办【2018】4号），我市空气质量综合指数在全国74个重点城市中排名第48位，比2016年进步2位，人居环境品质得到了提升。

（3）可持续性

《武汉市“四水共治”工作方案（2017-2021年）》、《武汉市水污染防治行动计划工作方案》、《关于全面推行河长制的实施意见》、市人民政府《关于切实加强环境保护重点工作的通知》等文件系列决策部署了我市治水兴水等环保工作。项目实施推进了各区、各相关部门落实年度环保重难点工作，全市水环境质量持续改善，管理水平不断提升。

综上，从中央到地方从政策方面对环境保护制订了文件，是环保可持续性发展有力保障。

（4）满意度分析

通过网上调查，综合满意度情况为良，指标值85%。

综上，项目效益指标得分见下表：

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 目标值 | 指标值 | 得分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态效益 | 环保意识 | 5 | 100% | 85.00% | 4.25 | 效果良 |
|  | 公众参与途径 | 5 | 100% | 90.00% | 4.5 | 效果优 |
| 社会效益 | 水源安全 | 5 | 100% | 100.00% | 5 |  |
|  | 人居环境品质 | 5 | 100% | 95.00% | 4.75 |  |
| 可持续性 | 相关制度适应性 | 4 | 100% | 100.00% | 4 |  |
|  | 外部环境影响可持续性 | 4 | 100% | 80.00% | 3.2 | 水质改善形势依然严峻 |
| 相关群体感受 | 受益群体满意度 | 5 | 70% | 85.00% | 5 |  |
| 合计 |  | 33 |  |  | 30.7 |  |

- 三、自评结论

## （一）自评结论

根据评价指标体系测算，我局环境污染防控及创建国家环保模范城市项目绩效评价得分是：投入绩效为13分，过程绩效为24分，产出及效果绩效为54.71分，总绩效为91.71分。评价结果等次为“优”。

| 一级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目投入 | 14 | 13 |
| 项目过程 | 25 | 24 |
| 项目产出 | 28 | 24.01 |
| 项目效果 | 33 | 30.70 |
| 合计 | 100 | 91.71 |

## （二）主要经验

1、系统谋划全市环保工作。认真梳理全市环保工作任务与职责，积极探索、不断创新，将市国土规划局、环保局、建委、城管委、交委、农委、商务局、交管局等相关市直部门所承担的环保考核指标进行集成，将其融入到市政府副市长与各区分管负责人签订的《2017年度环境保护目标责任状》，实现压力层层传导，弥补了考核断层，压实了全市各区人民政府分管领导的环保责任，调动了市规划、城建、城管、水务、交通运输、农业等部门的积极性，在体现督政的理念和齐抓共管的“大环保”意识方面迈出了一大步。

2、持续落实水环境质量现状及考核情况定期通报制度，以市环委会名义通报至各区（管委会）及有关部门，每月通报全市纳入国家和省考核范围的重点断面考核情况。严格执行《武汉市水污染防治行动计划工作方案实施情况考核评价办法（试行）》所规定的双月通报制度，对各区人民政府（管委会）双月水环境质量考核评价结果及排名情况进行通报，并抄报市政府分管领导、组织部、绩效办，有效形成压力传导，督促各区政府（管委会）切实加强水环境保护工作，以水质不达标、劣Ⅴ类、水质下降水体为重点，认真调查沿线环境状况，分析污染原因，提出有针对性的整治措施，制定合理可行的达标方案并组织实施。

## （三）存在的问题和改进建议

1、新城区水环境污染问题日益突出

一是农村环保基础设施严重不足，污水收集管网建设严重滞后，农村生活污水散排造成一定污染；二是畜禽、水产养殖污染较为突出，尽管我市采取了畜禽禁养区退养、渔业“三网”拆除等有力措施，但短期内难以全面消除污染影响。

2、水源地环境隐患依然存在

近年来，我市积极开展饮用水源专项整治工作，取得了较大的进展，但由于历史原因，武汉市沿江水源地内排口、码头、取水口交错，仍存在大量的安全隐患。目前，19个城市集中式饮用水水源地内，还存在市政排口未完成截污、反冲洗废水排口未迁移、一级保护区内建筑和码头未搬迁等问题，其中部分军事码头和军工企业等搬迁难度较大。

针对上述存在的问题，建议如下：

1、以突出问题为导向，落实整改到位

加大突出水环境问题整改力度。针对市环委会办公室交办的突出水环境问题，督促各区切实加强整改，做到不遮掩、敢担当，对于跨区水体不推诿、不敷衍，强化统筹推进、重点突破，确保按整改时限要求完成整改工作任务；持续深入推进饮用水源地环境安全隐患整治。按照“水十条”国家专项督导和环保部水源地专项检查要求，加快推进城市集中式饮用水水源地环境安全隐患整治工作，关闭、截流水源保护区内的所有排污口，依法依规拆除或关闭水源保护区内各类建筑物及码头。

2、以组织调度为抓手，形成工作合力

督促各区成立水污染防治综合协调、统一调度、全面统筹的工作平台，全面推动辖区各项水污染防治重点工作落实到位，特别是黑臭水体整治、船舶港口污染防治、加油站地下油罐更新改造、污水收集处理设施建设等，形成上下联动、齐抓共管的工作局面。