2017年市环保局改善大气环境质量-人工增雨项目绩效自评报告

项目名称：2017年市环保局改善大气环境质量-人工增雨项目

项目单位：武汉市环境保护局

主管部门：武汉市环境保护局

2018年5月

目     录

前言…………………………………………………………………………………… 1  一、项目基本情况………………………………………………………………… 1

- 项目概况…………………………………………………………………… 2

- 项目预算绩效目标 ………………………………………………………… 4

二、绩效评价分析…………………………………………………………………… 4

（一）项目管理情况……………………………………………………………… 4

1、业务管理情况…………………………………………………………………… 4 2、财务管理情况………………………………………………………………… 7

（二）项目预算绩效目标的完成情况………………………………………… 7

1、投入分析………………………………………………………………………… 7

2、过程分析………………………………………………………………………… 9

3、产出分析……………………………………………………………………… 12

4、效果分析……………………………………………………………………… 13 三、自评结论…………………………………………………………………… 15（一）自评结论……………………………………………………………………… 15（二）主要经验……………………………………………………………………… 16（三）存在的问题和改进建议…………………………………………………… 17

前   言

根据武汉市财政局《市财政局关于印发2018年市直预算绩效评价工作方案的通知》（武财绩[2018]305号），为强化绩效责任，提升财政资金资源配置效率和使用效益，全面了解我局改善大气环境-人工增雨项目的实施情况和实施效果，同时为以后年度该项目的开展提供参考，武汉市财政局组织了对我局2017年改善大气环境-人工增雨项目财政资金绩效自评工作。

根据《中华人民共和国预算法》、《湖北省人民代表大会常务委员会关于进一步推进预算绩效管理的决定》、《湖北省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（鄂政发[2013]9号）、《市财政局关于进一步加强预算管理的意见》（武政[2013]95号）和《市财政局关于进一步加强预算绩效评价工作的通知》（武财绩[2016]605号）等有关要求，我局完成了2017年改善大气环境-人工增雨项目绩效评价工作，并形成本绩效自评报告。

- 一、项目基本情况

- （一）项目概况

1．项目立项背景

2017年2月20日，武汉市人民政府颁布了《武汉市环境保护“十三五”规划》（武政〔2017〕5号），以全面改善环境质量、推动绿色发展为核心，深入推进环境质量改善与总量减排、生态保护、环境风险防控等各项工作的系统联动，逐步完善生态文明制度体系，全力推动武汉经济社会持续平稳健康发展，为加快建设国家中心城市，高水平全面建成小康社会奠定良好的环境支撑。 要求继续开展未来72小时空气质量预报，严格落实《武汉市雾霾天气应急处置预案》。强化重大活动期间空气质量临时管控。加强重污染天气监测和预警预报，强化重污染天气污染源解析。加强气象监测和空气污染气象条件分析，科学开展人工增雨作业。

2017年4月18日，武汉市人民政府颁布了《武汉市2017年拥抱蓝天行动方案》，全面深入推进各项大气污染防治工作，突出抓好细颗粒物（PM2.5）和挥发性有机物（VOCs）污染控制二个重点，全力打好工业大气污染治理、城市扬尘污染控制、移动源排放监管三大战役，促进全市空气质量进一步改善，全面完成省人民政府下达的年度改善空气质量目标任务，全市空气质量优良率达到67%，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度不高于89微克/立方米，细颗粒物（PM2.5）年均浓度不高于55微克/立方米。要求武汉市气象局加强气象监测和空气污染气象条件分析，科学开展人工增雨作业。

2012年3月5日，武汉市人民政府办公厅下达了《市人民政府办公厅关于武汉市开展人工增雨改善空气质量工作方案的批复》，同意了市城市综合管理委员会报送的《关于送审<武汉市开展人工增雨改善空气质量工作方案（草案）>的请示》。

2．项目实施情况

（1）评价对象与范围

本次评价对象为2017年改善大气环境质量-人工增雨项目资金，共计721.5万元，其中：财政年初预算600万元，上年结转121.5万元。本项目涉及我局污染二处。

（2）项目主要工作与完成情况

2017年改善大气环境质量-人工增雨项目资金主要用于对武汉市气象局改善大气环境质量进行人工增雨。其中：本年已拨付武汉市气象局538万元（含上年结转121.5万元）。

- （二）项目预算绩效目标

本次绩效项目评价对象为2017年改善大气环境质量-人工增雨项目资金的使用绩效。

- 二、绩效评价分析

- （一）项目管理情况

本项目评价的目的是为了解改善大气环境质量-人工增雨专项资金预算支出的绩效情况，为改善大气环境质量-人工增雨专项资金支出预算安排提供决策支持，进一步增强我局对改善大气环境质量-人工增雨专项资金支出管理的责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益。

- 1．业务管理情况

- 此评自评工作，评价依据如下：

- （1）政策、法规依据

1）《中华人民共和国预算法》（2011年修订版）；

2）《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011] 285号）；

3）《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预[2011] 416号）；

4）《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预[2013] 53号）；

5）《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发[2012] 5号）；

6）《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》；

7）《市财政局关于印发2018年市直预算绩效评价工作方案的通知》（武财绩[2018]305号）；

8）污染防治二处2017年工作总结；

9）《市人民政府关于印发武汉市2017年拥抱蓝天行动方案的通知》（武政规〔2017〕11号）；

10）污染防污二处2017年人工增雨作业情况；

11）《武汉市环境保护“十三五”规划》（武政〔2017〕5号）；

12）人工增雨作业协议；

13）《关于送审<武汉市开展人工增雨改善空气质量工作方案（草案）>的请示》（武城管委办〔2012〕2号）；

14）《市人民政府办公厅关于武汉市开展人工增雨改善空气质量工作方案的批复》（武政办〔2012〕35号）。

（2）项目质量可控性

根据《人工影响天气管理条例》（中华人民共和国国务院令第348号）第五条：开展人工影响天气工作，应当制定人工影响天气工作计划。人工影响天气工作计划由有关地方气象主管机构商同级有关部门编制，报本级人民政府批准后实施。

根据《市人民政府关于印发武汉市2017年拥抱蓝天行动方案的通知》制订的《市人民政府办公厅关于印发武汉市拥抱蓝天行动2017年度考核办法的通知》（武政办〔2017〕41号）按月度和年度对各区月度和年度考核计分进行排名，排名结果向社会公布，同时向市委组织部、市治庸问责办、市考评办等部门和各区党委、政府通报，作为对各区领导班子和领导干部综合考核评价的重要依据。考核办法出台，有效保障项目按文件要求执行，项目质量可控性强。

（3）项目实施和验收

根据《湖北省省级环境保护专项资金管理暂行办法》（鄂政发〔2004〕56号）规定，我局污染防治二处是该项目责任机构，我局负责市级环境保护专项资金的分配工作。

提出作业→作业准备及实施→作业反馈→作业评估→绩效评价如下：

提出作业：市环保局根据空气污染监测情况及预警预报结果，提出人工增雨作业计划，填写《商请实施人工增雨作业单》，通过传真方式通知市气象局。

作业准备及实施：组织武汉市气象台、武汉市公共气象服务中心开展天气会商，天气形势复杂时可请武汉中心气象台参与会商。根据会商结果，市人影办通知全市各作业单位的人员，做好作业准备。各市各作业单位根据气象台通报的最新天气形势及作业现场天气情况，积极向有关部门申请空域和作业时间。在获得空管部门的审批同意后，抓紧时间实施人工增雨作业，作业完毕及时向市人影办通报作业情况。市人影办在收集完毕全市各作业单位的火箭作业情况及飞机增雨作业情况后，汇总并通报给市环保局相关部门。

作业反馈：市气象局填写《人工增雨作业情况回单》，通过传真方式给市环保局；各作业点的作业准备和作业情况的图文资料，在作业完成后的一周内由市气象局传送至市环保局。

作业评估：市环保局收集作业前后空气质量数据；市气象局收集作业前后3-6小时的雷达观测资料、气象数据，对人工增雨作业控制空气污染的效果进行小结评估，分析作业前后空气污染物浓度和综合污染指数变化，提出作业效果的物理判断，编制单次作业报告，按双月汇编成册给市环保局留存。

2.财务管理情况

2017年改善大气环境质量-人工增雨项目财政预算安排721.5万元，其中：财政年初预算600万元，上年结转121.5万元。资金共使用538万元，结余183.5万元。具体见下表：

表1.1             2017年改善大气环境质量-人工增雨专项资金预算收支表

| 收入 |  | 支出 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算数（万元） | 项目名称 | 支出数（万元） |
| 合计 | 721.5 | 合计 | 538 |
| 一、市级财政年初预算 | 600 | 一、项目支出 | 538 |
| 二、上年结转 | 121.5 | 1、武汉市气象局 | 538 |
|  |  | 二、结余 | 183.5 |

- （二）项目预算绩效目标的完成情况

- 1、投入

（1）项目立项规范性

2017年2月20日，武汉市人民政府颁布了《武汉市环境保护“十三五”规划》（武政〔2017〕5号），要求加强气象监测和空气污染气象条件分析，科学开展人工增雨作业。

2017年4月18日，武汉市人民政府颁布了《武汉市2017年拥抱蓝天行动方案》，要求武汉市气象局加强气象监测和空气污染气象条件分析，科学开展人工增雨作业。

2012年3月5日，武汉市人民政府办公厅下达了《市人民政府办公厅关于武汉市开展人工增雨改善空气质量工作方案的批复》，同意了市城市综合管理委员会报送的《关于送审<武汉市开展人工增雨改善空气质量工作方案（草案）>的请示》。

2017年改善大气环境质量-人工增雨项目立项依据充分，符合国家及地方对环保事业发展的要求，项目申报、批复等决策程序完备、合规。

（2）绩效目标制定情况

1、为完成市政府下达的总体目标服务：空气质量优良天数超过2016年，空气质量优良率达到67%以上，PM2.5平均浓度控制在55微克/立方米以内，PM10平均浓度控制在89微克/立方米以内。

2、进行单次作业评估，评估结果为空气质量改善。

3、全年主要采用飞机增雨作业方式，且作业成本控制在计划成本以内。

（3）资金拨付、到位情况

2017年改善大气环境质量-人工增雨项目专项财政资金预算安排721.5万元（其中含上年结转121.5万元），实际拨付财政资金538万元，因《人工增雨作业协议》签订的作业时间为2016年12月1日至2017年10月31日，故2017年11月-12月作业费用未支付，财政资金拨付率及到位率为75%。

综上，项目投入指标得分见下表：

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 目标值 | 指标值 | 得分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目立项 | 项目立项规范性 | 5 | 100% | 100% | 5.00 |  |
|  | 绩效目标合理性 | 5 | 100% | 100% | 5.00 |  |
| 项目资金落实 | 资金到位率 | 5 | 100% | 100% | 5.00 |  |
|  | 资金到位及时性 | 5 | 100% | 100% | 5.00 |  |
| 合计 |  | 20 | —— | —— | 20 |  |

- 2、过程

（1）管理制度健全性

2012年3月5日，武汉市人民政府办公厅下达了《市人民政府办公厅关于武汉市开展人工增雨改善空气质量工作方案的批复》，同意了市城市综合管理委员会报送的《关于送审<武汉市开展人工增雨改善空气质量工作方案（草案）>的请示》。该工作方案明确了人工增雨作业从提出作业、作业准备及实施、作业反馈到作业评估的完整作业流程，为顺利实施人工增雨、改善空气环境提供了保障。

（2）制度执行有效性

2012年，在借鉴其他城市经验的基础上，2015年起，由市环保局牵头组织实施，市城市综合管理委员会办公室会同环保、财政、气象等部门开展人工影响天气改善空气质量。

市气象局根据天气条件，组织开展火箭人工增雨改善空气质量作业，同时委托湖北省气象服务中心开展飞机人工增雨作业。目前，人工增雨作业已成为一项常态化的工作，全市已建成7门火箭发射架、25个作业点，每年的10月至次年4月为实施人工增雨作业的重点时段。

（3）项目质量控制性

2014～2017年，我市开展人工增雨作业次数逐年增加。2014年火箭作业11次，飞机作业6次；2015年火箭作业15次，飞机作业7次；2016年火箭作业18次，飞机作业6次；2017年火箭作业22次，飞机作业5次。市政府投入由2012年400万元/年增加到2015年600万元/年至今。

（4）资金管理制度

2012年1月20日，武汉市环境保护局印发了《关于印发武汉市环境保护局环保专项资金预算与调度管理暂行规定的通知》（武环〔2012〕20号），规定项目库中的项目实行动态管理，上年度已入库未安排项目，可以滚动延续至以后年度；以后年度不再需要安排的项目也应及时清理出库。局财务处根据项目归口管理部门提供的项目合同及其他实施进度情况，以及项目《拨款审批表》和《拨款进度表》拨付项目进度款；项目竣工并通过环保财政联合验收后，拨付全部项目款。该规定的出台，为保障环保专项预算资金合理、及时、安全和有效使用提供了明晰的理论依据。

2017年8月14日，中共武汉市环境保护局党组印发了《中共武汉市环境保护局党组关于印发<武汉市环境保护局大额项目资金使用管理办法（试行）>的通知》（武环发〔2017〕19号），规定了大额项目资金使用实行领导班子集体研究决策和授权审批制。预算项目中涉及对区域或对其他单位进行二次分配的项目，需经局长办公会集体研究决策后方可支出。资金使用单位（部门）的具体项目负责人为大额项目资金支付的直接责任人，对项目执行的真实性、相关性、合法性和合规性负责，对是否达到设备或工程质量、使用功能、科研效果、及是否具备支付条件等具体把关，并提供必要的原始单据和资料。

（5）资金分配合规性

2017年改善大气环境质量-人工增雨项目专项资金共计721.5万元（其中含上年结转121.5万元），实际拨付538万元，具体情况见下表：

单位：万元

| 单位名称 | 项目内容 | 预算 | 支出数 | 未支出数 | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 721.5 | 538 | 183.50 | 69.42% |
| 武汉市气象局 | 改善大气环境质量-人工增雨 | 121.5 | 121.5 | 0 | 100% |
| 武汉市气象局 | 改善大气环境质量-人工增雨 | 600.00 | 416.50 | 183.50 | 69.42% |

（6）财务监控有效性

2017年改善大气环境质量-人工增雨项目专项资金实行专款专用制度，财务管理制度上执行行政单位相关财务制度，且系统内部有比较完整的财务管理规定和制度；设立专项资金专户，用款计划严格按照程序执行，账簿及原始凭证齐全，账实基本相符，手续基本齐备，会计账务保存完整，以保证财政资金的安全完整，基本能够反映项目资金使用的财务信息和实际状况。

综上所述，项目管理指标得分见下表：

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 目标值 | 指标值 | 得分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务管理 | 管理制度健全性 | 5 | 100% | 100% | 5.00 |  |
|  | 制度执行有效性 | 5 | 100% | 100% | 5.00 |  |
|  | 项目质量控制性 | 5 | 100% | 100% | 5.00 |  |
| 项目资金管理 | 管理制度健全性 | 5 | 100% | 100% | 5.00 |  |
|  | 资金分配合规性 | 5 | 100% | 100% | 5.00 |  |
|  | 财务监控有效性 | 5 | 100% | 100% | 5.00 |  |
| 合计 |  | 30 |  |  | 30 |  |

- 3、产出

①数量指标

- 实际完成率

2017年改善大气环境质量-人工增雨项目专项资金600万元，实际拨付武汉市气象局416.5万元，系因为武汉市环保局与武汉市气象局签订的《人工增雨作业协议》约定的作业时间为2016年12月1日至2017年10月31日，当年未签订2017年11月-12月的协议，故未拨付2个月的人工增雨资金。

- 全年采用飞机作业程度

三种人工增雨作业方式对比

| 作业方式 | 播撒方式 | 携带催化剂量 | 作业高度 | 最佳播撒云系 | 作业效果 | 操作灵活性 | 作业安全性 | 运行维持费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高炮 | 点源 | 较少 | 较低 | 对流云 | 较好 | 一般 | 一般 | 较少 |
| 火箭 | 线源 | 较多 | 较高 | 层状云 | 好 | 最好 | 较高 | 较多 |
| 飞机 | 面源 | 最多 | 最高 | 层状云 | 最佳 | 较复杂 | 最佳 | 最多 |

根据《武汉市开展人工增雨改善空气质量工作方案》，拟于每年11月-3月开展人工增雨控制空气污染作业，该期间降水主要源于层状云降水，针对层状云增雨，火箭较高炮增雨效果好，飞机增雨作业最佳。根据效率和安全优先原则，2012年2月8日，武汉市政府人工增雨改善空气质量专题会议确定，采用飞机人工增雨作业来改善主城区环境空气质量。2017年开展火箭增雨作业22轮次，飞机增雨作业5轮次。

- 全年平均作业成本

2017年改善大气环境-人工增雨项目成本测算为火箭作业20万/次、飞机作业40万/次，实际2017年开展火箭增雨作业22轮次，约15.4万元/次；飞机增雨作业5轮次，约40万元/次。全年平均作业成本控制在计划成本以内。

②质量指标

通过单次作业评估，通过人工增雨作业，空气质量均得到改善。

综上，项目产出指标得分见下表：

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 目标值 | 指标值 | 得分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 实际完成率 | 5 | 100% | 69.42% | 3.47 | 2017年预算600万元，实际拨付416.5万元 |
|  | 全年采用飞机作业程度 | 5 | 100% | 18.52% | 0.19 | 2017年开展火箭增雨22轮次、飞机增雨5轮次 |
|  | 全年平均作业成本 | 5 | 100% | 100% | 5.00 |  |
| 质量指标 | 单次空气质量改善 | 5 | 100% | 100% | 5.00 |  |
| 合计 |  | 20 |  |  | 13.66 |  |

- 4、效果

（1）生态效益

2017年全市开展火箭增雨作业22轮次，飞机增雨作业5轮次。通过每轮次的人工增雨作业，及时缓解和减轻空气污染，降低污染物浓度，为改善我市空气环境质量做出了积极贡献。

2017年空气质量优良天数255天，比2016年优良天数多出18天，此项进步与开展人工增雨作业改善空气质量密不可分。

（2）社会效益

武汉市2017年重点城市空气质量综合指数排名第48名，较2016年上升2个名次。

通过登录湖北省气象局的网站，有专门的气象科普模块，该模块分为气象百科、防灾宝典、科普影音、科普专题四个部分，通过该模块可以了解到各种气象科普知识；另外有专门的气象服务模块，该模块分为气象预报、气象监测、环境气象等六个部分，通过该模块可以了解到武汉空气质量指数、整点天气（包括温度、湿度、雨量、风速）等各种气象情况。每当极端天气发生时，气象台还会发布预警短信，让人们能够提前做好防范工作。随着智能手机的普及化，手机APP的多样化，各种天气APP也能使人们实时了解到天气情况。

（3）可持续性

武汉市人民政府颁布的《武汉市环境保护“十三五”规划》（武政〔2017〕5号）和《武汉市2017年拥抱蓝天行动方案》，均提出“要求武汉市气象局加强气象监测和空气污染气象条件分析，科学开展人工增雨作业。”近年来，随着现代化建设的加快，武汉市空气质量总体情况不佳，尤其是在冬春季容易出现重污染天气，为改善城市环境质量，武汉市政府将人工增雨作为改善城市空气质量的重要措施之一。《武汉市开展人工增雨改善空气质量工作方案》的制定，为顺利开展人工增雨作业提供了明确的操作指引。

如需飞机作业，需要由市人影办向省人影办联系，组织相关部门联系作业飞机进场；飞机作业队伍根据天气预报及检测情况向有关部门申请空域，满足人工增雨条件时实施作业。

进行人工增雨需要具备一定条件，需要武汉市气象台通过雷达及各种监测数据紧密监视天气形势的发展，及时向各作业点人员通报最新天气情况，及时把握人工增雨的最佳时机。

综上，相关文件的出台是项目实施的基本前提，具体实施方案的制定是项目顺利实施的保障。但繁琐的请示沟通流程也将导致项目无法及时开展，另外客观环境因素的影响也会导致项目无法正常实施。

综上，项目效益指标得分见下表：

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 目标值 | 指标值 | 得分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态效益 | 及时缓解空气污染 | 5 | 100% | 100% | 5.00 |  |
|  | 全年空气质量优良天数 | 5 | 237天 | 255天 | 5.00 |  |
| 社会效益 | 空气质量综合指数排名 | 5 | 50名 | 48名 | 5.00 |  |
|  | 公众参与途径 | 5 | 100% | 100% | 5.00 |  |
| 可持续性 | 相关制度适应性 | 5 | 100% | 100% | 4.00 |  |
|  | 外部环境影响可持续性 | 5 | 100% | 80% | 4.00 | 不满足人工增雨条件 |
| 合计 |  | 30 |  |  | 28 |  |

- 三、自评结论

- （一）自评结论

根据评价指标体系测算，本部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为 20分，过程绩效为30分，产出及效果绩效为41.66分，总绩效为  91.66分。评价结果等次为“优”。

| 一级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目投入 | 20 | 20 |
| 项目过程 | 30 | 30 |
| 项目产出 | 20 | 13.66 |
| 项目效果 | 30 | 28 |
| 合计 | 100 | 91.66 |

- （二）主要经验

1、1月3日以来，受北方雾霾输入和本地静稳条件影响，我市连续36小时持续重度污染。4日15时起，武汉市重污染天气应急指挥部办公室发布了大气重污染天气蓝色预警，同时启动武汉市重污染天气应急预案四级响应。4日凌晨和5日凌晨，我市在东西湖、新洲、蔡甸、黄陂区分别实施了人工增雨作业，共发射火箭弹10枚，往天空中播撒碘化银催化剂，作为水汽凝结核，为全市增加降水量。这是我市今年来首次实施人工增雨作业，本次增雨过程中武汉南部普降中雨，北部普降大雨，全市平均降雨量达到23毫米，降雨洗尘的效果立竿见影。武汉市环境监测记录显示，从4日21时起，随着降雨量增大，风力增强，我市空气质量从重度污染降为中度污染，在23时降为轻度污染，5日凌晨2时转为良，5时空气质量指数降为48，变为“优”，相当于9小时内空气污染连降三级。截至5日17时，我市空气已经连续13小时达到一级优等标准，PM2.5浓度均在30微克/立方米左右。通过本次降水，地面风力增强，大气污染扩散条件较好，预警于5日中午12时正式解除。1月7日武汉空气质量为良。

2、5月4日以来，受北方沙尘天气影响，武汉连续20小时持续严重污染。武汉市改善空气质量工作领导小组办公室连续3天发布停止渣土运输、实施人工增雨等管控措施，减少污染。5月2日起在东西湖、新洲、蔡甸、黄陂区等地分别实施了人工增雨作业，发射了火箭弹。降雨洗尘的效果立竿见影。市环境监测记录显示，从3日凌晨3点起，空气质量从重度污染降为中度污染，在下午2点后降为轻度污染，空气中PM10浓度降为144微克/立方米，相当于一天内空气污染连降三级。5月5日，我市PM10浓度降为100微克/立方米以内，空气质量转为“良”等级。

- （三）存在的问题和改进建议

1、实施技术尚不成熟

我国采用人工增雨虽然实施面积和规模较大，但是其一般采用的方式是飞机撒播碘化银和干冰，或者采用高炮、火箭将碘化银发射到低空云层中，以催化增雨，在技术上并未完全成熟。人工影响大气还是一门年轻的、发展中的科学技术，还有许多科学技术问题有待解决；与国际先进水平还有较大差距。这种尚处于试验阶段的技术造成了一个突破的矛盾，那就是社会需求与科学技术能力的差距。

2、研究成本较高

人工增雨一般采用的方式是飞机撒播碘化银和干冰，或者采用高炮、火箭将碘化银发射到低空云层中，以影响云体物理结构，向有利于人们预订的方向转化，研究成本较高，难以大规模推广。因此，科研人员在研究这项技术时应尽量降低成本，以降低购买资金，让此先进技术广泛惠及民生。

3、人员素质有待提高

我国虽然开展人工增雨作业规模大，但具体实施作业的技术人员大多是临时抽调的农民工，存在着年龄大、学历低、专业知识贫乏、流动性较强等劣势，严重影响人工增雨的健康发展。随着近年来空中航线的不断增加，所要求技术人员工作作业的空域时间缩短趋势明显，必须要求操作人员抢抓作业时机，适用现代化探测装备，消除不安隐患因素，这都是对现有人员的一种挑战。

针对上述存在的问题，建议如下：

- 强化法规标准和安全管理体系建设

完善人工增雨的管理法律，部门和地方相应配套法规规章，从宏观上建立人工增雨作业安全强制性标准。利用已有的设备和技术，加强试验研究，并在国家法规及作业规范方面给与界定，全面提高技术水平。加强空域申请，弹药储运、现场交通、作业人员安全等方面管理；加强高炮、飞机、火箭等的作业能力，为地方经济发展保驾护航。

加强对重灾区的管理和对当地民众的防灾减灾教育，做好预防工作，既能把人力资源发挥到极致，也可以把气象灾害的损失降到最低。

2、政策支持降低人工增雨作业成本

该项技术研究成本较高，使得难以大规模开展。所以要政策支持，加强科技研究，降低作业成本，力求研制出投入小、效益高的人工增雨装备。

3、加大现代化科技技术和人员支撑

加强人工增雨改善大气环境现代化建设和科技支撑体系的建设，建设一支高素质的队伍，提高基层作业人员素质，科技实施和组织作业是核心。时代在发展，技术在不断进步，加快研发人工增雨作业条件预报、监测、催化和效果检验技术及新型装备，推进科技成果转化，是当前需要解决的问题。技术在不断创新的同时，加大人工增雨专业技术人员培训力度，是必经之道。学习、掌握人工增雨改善大气环境这门复杂的科学技术，需要一大批高素质人才来承担。