湖北省第二次污染源普查领导小组办公室文件

鄂污普办〔2020〕4号

关于印发湖北省第二次全国污染源普查

档案验收和移交实施方案的通知

各市、州、直管市、神农架林区第二次全国污染源普查领导小组办公室：

为规范我省第二次全国污染源普查档案验收和移交工作，根据《中华人民共和国档案法》《污染源普查档案管理办法》《湖北省第二次全国污染源普查档案管理实施细则》和其他有关规定，结合我省实际，我办制定了《湖北省第二次全国污染源普查档案验收和移交实施方案》，现印发给你们，请认真组织实施。

湖北省第二次污染源普查领导小组办公室

2020年4月17日

湖北省第二次全国污染源普查

档案验收和移交实施方案

- 为规范我省第二次全国污染源普查（简称“污普”）档案验收和移交工作，根据《中华人民共和国档案法》、《污染源普查档案管理办法》（环普查〔2018〕30号）、《湖北省第二次全国污染源普查档案管理实施细则》（鄂环发〔2019〕11号）和其他有关规定，结合我省实际，制定本实施方案。

一、总体要求

以党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和习近平生态文明思想为指导，全面落实《全国污染源普查条例》、《国务院办公厅关于印发第二次全国污染源普查方案的通知》（国办发〔2018〕82号）、《省人民政府关于开展第二次污染源普查的通知》（鄂政电〔2017〕8号）、《省人民政府关于印发湖北省第二次全国污染源普查实施方案的通知》（鄂政办函〔2018〕19号）、《湖北省第二次全国污染源普查档案管理实施细则》（鄂环发〔2019〕11号）的有关规定和档案管理的有关规定，以建立文件齐全完整、整理规范有序、保管安全可靠、鉴定准确及时、利用简洁方便、开发实用有效的污普档案为目标，细化污染源普查档案验收和移交的具体要求。

二、归档移交主要范围和内容

档案归档范围包括前期准备、清查建库、入户调查、产排污核算和数据汇总、成果总结发布和验收等阶段的档案资料。

1.前期准备阶段档案：机构成立和人员配备文件（包括调整补充人员、第三方机构管理文件）、污普实施方案（注意时间）、有关技术规范、两员选聘及管理文件及台账（包括农业源）；前期准备阶段性工作总结；污普宣传档案，包括宣传实施方案，2017年至2020年期间各年度、各阶段开展污普宣传的文件、报道、简报和其他有关资料；专项经费预算和执行档案，包括2017年至2020期间各年度专项经费预算、年度到账证明、预算执行、专项项目采购招标文件、合同、第三方审计、项目验收及经费支付文件（报销凭证除外）、年度财务报表和绩效分析报告；污普培训档案，包括培训工作实施方案、2017年至2020年期间各年度各阶段培训计划、举办培训班通知、人员报到记录、课件、学员评价等；2017年至2020年期间上级部门和领导的批示、表彰、表扬、批评和通报材料；其他有关档案资料。

2.清查建库阶段档案：清查阶段工作实施方案、技术规范和工作计划；专题调研、调度、督办文件、会议及记录；清查对象名录增补工作记录、名录比对工作证明材料、清查结果审核复核记录和成员单位部门联审意见；上级污普机构调研和质量核查文件及反馈意见、本级迎检方案和问题整改材料；本级质量核查与评估相关文件、工作记录、核查报告、反馈意见、现场工作图片等；完整的“七表合一”相关材料，清查表电子版和签字盖章纸质版（扫描件报送省污普办）；伴生放射性矿初测工作记录、规模以上市政入河（海）排污口监测报告、生活源锅炉清查表填报情况（上级污普机构质量核查有无发现生活源锅炉填报问题）；阶段性工作总结；其他有关档案资料。

3.入户调查阶段档案：入户调查阶段工作实施方案、技术规范和工作计划；专题调研、调度、督办文件、会议及记录；普查溯源和佐证材料、两员现场调查和指导记录、移动数据采集终端采集记录、综合报表数据填报部门原始记录（需盖章）；数据审核通知文件、工作方案、会议纪要、审核结果及反馈报告、照片等；国家、省级反馈问题整改下发记录、整改复核报告及材料证明；普查报表纸质审核签字最终版（扫描件报送省污普办），转入关闭、停产和其他状态的普查对象台账记录和五项佐证材料（扫描件报送省污普办）；比对核实工作报告、数据质量审核和提升工作记录；入户调查阶段上级污普机构调研和质量核查文件及反馈意见、本级迎检方案和问题整改材料；本级质量核查与评估相关文件、工作记录、核查报告、反馈意见、现场工作图片等（说明关闭停产企业是否列入各级核查重点）；阶段性工作总结；其他有关档案资料。

4.产排污核算和数据汇总阶段档案：产排污核算和数据汇总阶段工作实施方案、技术规范和工作计划；专题调研、帮扶、调度、督办文件、会议资料及记录；数据汇总集中审核、多部门联审及专家审核等相关工作文件、审核比对报告、汇总审核结果等；产排污核算和数据汇总阶段上级污普机构调研和质量核查文件及反馈意见、本级迎检方案和问题整改材料；本级质量核查与评估相关的文件与通知、工作记录、核查报告、反馈意见、现场工作图片等（关闭关停企业是否列入各级核查重点）；汇总分析工作记录、阶段性工作总结报告；其他有关档案资料。

5.成果总结发布和验收档案阶段档案：成果总结发布和验收阶段工作实施方案、技术规范和工作计划；专题调研、调度、督办文件、会议及记录；2017年至2020年各年度工作总结报告（不少于3个年度）；普查公报、普查工作总结报告、数据分析报告（普查技术报告）、污染源普查图谱、普查资料汇编、普查质量核查报告、数据审核报告、第三方评估报告、产排污系数论证报告、普查成果应用专题报告和其他有关专题报告等成果总结材料的初稿、送审稿、报批（审议）稿、发布稿和审核修改记录，上级部门审议意见；2017年至2020年期间普查专网系统建立和运行维护资料，省级普查数据系统（普查数据库、普查基本单位名录信息库、普查对象地理信息系统、污普档案数据系统）专题技术报告和管理、操作使用说明；阶段性总结报告；其他有关档案资料。

档案内容主要包括：档案的纸质、电子文件材料、照片、实物及相关资料，档案管理信息系统，以及相应档案管理设施、档案目录清单等。在不违背污普档案管理规定前提下，档案相关内容应可能与同级档案主管部门和同级生态环境部门档案管理机构的要求保持一致。

三、工作进度安排

在2020年5月底前完成所有档案归档工作，初步形成规范的档案资料，作为污普验收和成果发布的依据。在2020年8月底前，整理成规范的档案资料；2020年10月底前，根据同级档案主管部门或同级生态环境部门档案处（科）室的要求，档案移交到接收部门。

四、归档移交工作责任分工和工作流程

（一）责任分工

在档案主管部门、档案馆和生态环境部门档案处（科）室的指导下，各级污普机构负责档案整理和归档工作，形成完整的档案资料，由同级生态环境部门档案管理处（科）室负责审核接收。对于重要污普档案，由同级生态环境部门档案管理处（科）室负责向同级档案馆移交，生态环境部门因档案室库房容量不足等无法存放污普档案时，可协商全部移交至同级档案馆。

（二）移交工作流程

污普档案整理和归档工作结束后，由污普机构向同级生态环境部门档案管理处（科）室提交移交申请，生态环境部门档案管理处（科）室通过审验（或验收）后，填写审验登记表（见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6）和移交登记表（见附件7），经污普机构和生态环境部门管理档案处（科）室双方签字确认后正式移交。

五、档案验收

生态环境部门档案管理处（科）室根据工作需要负责组织污普档案移交验收或技术评估，协调当地档案行政主管部门和档案馆进行指导，各级污普机构配合开展有关工作。

各级污普办在进行污普工作验收时，应对档案的真实性、全面性、规范性和准确性进行审验，作为污普工作验收的主要依据，但不作为档案移交的依据。

六、归档文件质量要求

（一）纸质档案

1.归档文件材料应当为原件，仅有复制件的重要文件材料也需归档。文件材料应遵循其自然形成规律，能反映工作开展的全过程，保证完整、准确、系统。

2.归档文件应做到字迹工整、图样清晰、标识完整、签字盖章手续完备，形成可溯源的档案资料。

（二）电子文件

1.归档的电子文件应以开放格式存储并能长期有效读取，采取在线或离线方式归档，并在不同载体和介质上储存备份两套，普查报表电子表单以XLSX、XLS等格式归档、数据报表佐证资料以PDF、CEB等格式归档，照片类电子文件以TIFF、JPEG等格式归档；录音类电子文件以WAV、MP3等格式归档；录像类电子文件以MPG、MP4、FLV、AVI等格式归档。

2.电子文件需对载体的外观、是否有病毒、电子文件的真实性、完整性、有效性等进行检测。

3.需向上级部门移交的电子档案按《湖北省第二次全国污染源普查档案电子文件收集整理方法》要求进行光盘刻录之后，保留空白盘面，在每张光盘的光盘盒（袋）里附标签卡片（无须粘贴在光盘上），卡片注明光盘内容、刻录时间等信息，方便上级部门归档。

（三）档案管理设施

档案管理设施包括但不限于档案管理电脑、档案柜、监控设备、温湿度计、防磁柜、除湿机等用于保管污普档案的设施设备。

- 档案管理信息系统

1.按照《湖北省第二次全国污染源普查档案管理实施细则》的要求设置档案门类；

2.所有已归档的档案目录信息均录入系统；

3.需永久和定期30年保管的档案，均进行档案数字化扫描并挂接到污普档案管理信息系统。

4.省污普档案管理信息系统应与生态环境厅机关“书亚i档案数字化档案室管理系统”充分对接，各市（州）污普档案管理信息系统按照当地档案馆、生态环境局档案室要求对接构建，满足各类档案数据存放、查询（利用）和管理需求。

附件：1.污染源普查档案移交审验登记表（纸质档案）

2.污染源普查档案移交审验登记表（电子档案）

3.污染源普查档案移交审验登记表（照片档案）

4.污染源普查档案移交审验登记表（实物档案）

5.污染源普查档案移交审验登记表（档案管理设施）

6.污染源普查档案移交审验登记表（档案管理系统）

7.污染源普查档案移交登记表

附件1

- 污染源普查档案移交审验登记表

- （纸质档案）

| 移交部门 |  |  | 接收部门 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 移交性质 |  |  | 移交数量 |  | 共 卷(盒) 件 |
| 审验项目 |  | 审验意见 |  |  |  |
|  |  | 移交部门 |  | 接收部门 |  |
| 归档范围审验 （是否已按要求全部归档） |  |  |  |  |  |
| 归档文件质量审验 （文件质量是否符合归档要求） |  |  |  |  |  |
| 档案整理情况审验 （是否按相关规范和要求进行整理） |  |  |  |  |  |
| 填表人 （签名） |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |
| 审核人 （签名） |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |
| 单位 （印章） |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |

附件2

- 污染源普查档案移交审验登记表

- （电子档案）

| 移交部门 |  |  | 接收部门 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 移交性质 |  |  | 移交数量 |  | 共 盘 |
| 审验项目 |  | 审验意见 |  |  |  |
|  |  | 移交部门 |  | 接收部门 |  |
| 载体及标识 |  |  |  |  |  |
| 病毒检验 |  |  |  |  |  |
| 真实性 |  |  |  |  |  |
| 完整性 |  |  |  |  |  |
| 有效性 |  |  |  |  |  |
| 填表人（签名） |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |
| 审核人（签名） |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |
| 单位（印章） |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |

附件3

- 污染源普查档案移交审验登记表

- （照片档案）

| 移交部门 |  |  | 接收部门 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 移交性质 |  |  | 移交数量 |  | 共 张 |
| 审验项目 |  | 审验意见 |  |  |  |
|  |  | 移交部门 |  | 接收部门 |  |
| 归档范围审验 （是否已按要求全部归档） |  |  |  |  |  |
| 照片质量审验 （是否符合照片归档质量要求） |  |  |  |  |  |
| 整理规范性审验 （是否按相关规范和要求进行整理） |  |  |  |  |  |
| 填表人（签名） |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |
| 审核人（签名） |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |
| 单位（印章） |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |

附件4

- 污染源普查档案移交审验登记表

- （实物档案）

| 移交部门 |  |  | 接收部门 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 移交性质 |  |  | 移交数量 |  | 共 件 |
| 审验项目 |  | 审验意见 |  |  |  |
|  |  | 移交部门 |  | 接收部门 |  |
| 归档范围审验 （是否已按要求全部归档） |  |  |  |  |  |
| 归档质量审验 （是否符合实物归档质量要求） |  |  |  |  |  |
| 整理规范性审验 （是否按相关规范和要求进行整理） |  |  |  |  |  |
| 填表人（签名） |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |
| 审核人（签名） |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |
| 单位（印章） |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |

附件5

- 污染源普查档案移交审验登记表

- （档案管理设施）

| 移交部门 |  |  |  | 接收部门 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 移交性质 |  |  |  |  |  |  |
| 设施名称 |  | 单位 （型号） | 数量 |  | 备注 |  |
| 填表人（签名） |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |
| 审核人（签名） |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |
| 单位（印章） |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |

附件6

- 污染源普查档案移交审验登记表

- （档案管理系统）

| 移交部门 |  |  |  | 接收部门 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 移交性质 |  |  |  |  |  |  |  |
| 档案管理系统名称 |  |  |  |  |  | 版本号 |  |
| 档案门类 |  | 条目总数 | 影像总数 |  | 说明 |  |  |
| 管理类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声像实物类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人（签名） |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 审核人（签名） |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 单位（印章） |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  |

附件7

- 污染源普查档案移交登记表

| 移 出 单位名称 |  |  |  | 接 收 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交接 性质 |  |  | 档案所 属年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 档案类别 |  | 数 量 |  |  |  |  |  |  | 检索、参考工具 |  |  |
|  |  | 永久 （卷、件） | 长期或 30年 （卷、件） | 短期或 10年 （卷、件） |  | 其他 （卷、件） |  | 排架长度（米） | 种类 | 数量 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 移出 说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接收 意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 移出单位（印章） 领导人： 经办人： 移出日期： 年 月 日 |  |  |  |  | 接收单位（印章） 领导人： 经办人： 接收日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

湖北省第二次污染源普查领导小组办公室         2020年4月17日印发